## 研究予定表
日程 | 曜日 | 登校 | 研究予定 | その他の予定
2023-07-27 | 木 | 9:30~16:50
2023-07-28 | 金 | 10:00~16:00 | 計画作成・実験環境構築
2023-07-29 | 土 | × | 調整日
2023-07-30 | 日 | × | データセットの作成
2023-07-31 | 月 | 10:00~16:00 | 計画作成・実験環境構築
2023-08-01 | 火 | 10:00~16:00 | 実験環境構築 | BU生最終発表
2023-08-02 | 水 | 10:00~16:00 | 特徴抽出の実験・分析(AE,CAE,VAE,VQ-VAE）
2023-08-03 | 木 | 10:00~16:00 | 特徴抽出の実験・分析(AE,CAE,VAE,VQ-VAE）
2023-08-04 | 金 | 10:00~16:00 | 特徴抽出の実験・分析(AE,CAE,VAE,VQ-VAE）
2023-08-05 | 土 | × | 実験環境構築（調整日）
2023-08-06 | 日 | × | データセットの作成
2023-08-07 | 月 | 10:00~16:00 | クラスタリングアルゴリズムの実装
2023-08-08 | 火 | 10:00~16:00 | 特徴抽出の実験・分析(Metric Learning）
2023-08-09 | 水 | 10:00~16:00 | 特徴抽出の実験・分析(Metric Learning）
2023-08-10 | 木 | 10:00~16:00 | クラスタリングアルゴリズムの実装
2023-08-11 | 金 | 10:00~16:00 | 特徴抽出の実験・分析(deep cluster）
2023-08-12 | 土 | × | 実験環境構築（調整日）
2023-08-13 | 日 | × | データセットの作成
2023-08-14 | 月 | 10:00~16:00 | 特徴抽出の実験・分析(deep cluster）
2023-08-15 | 火 | 10:00~16:00 | クラスタリングアルゴリズムの実装
2023-08-16 | 水 | 10:00~16:00 | 特徴抽出の実験・分析(VisionTransformer）
2023-08-17 | 木 | 10:00~16:00 | 特徴抽出の実験・分析(VisionTransformer）
2023-08-18 | 金 | 10:00~16:00 | クラスタリングアルゴリズムの実装
2023-08-19 | 土 | × | 実験環境構築（調整日）
2023-08-20 | 日 | × | データセットの作成
2023-08-21 | 月 | 10:00~16:00 | クラスタリングアルゴリズムの実装 | 英語発表練習
2023-08-22 | 火 | 10:00~16:00 | クラスタリングアルゴリズムの実装 | 英語発表練習
2023-08-23 | 水 | 10:00~16:00 | クラスタリングアルゴリズムの実装 | 英語発表練習
2023-08-24 | 木 | 10:00~16:00 | 発表練習・調整 | 英語発表練習
2023-08-25 | 金 | 10:00~16:00 | 発表練習・調整 | 英語発表練習
2023-08-26 | 土 | × | 発表練習・調整
2023-08-27 | 日 | × | 発表練習・調整
2023-08-28 | 月 | 9:00~18:00 | 発表練習・調整
2023-08-29 | 火 | 9:00~18:00 | 発表練習 | 国際シンポジウム
2023-08-30 | 水 | 9:00~17:00 | 発表練習 | 国際シンポジウム・ポスターセッション
2023-08-31 | 木 | 10:00~16:00 | 調整日 | 国際シンポジウム
2023-09-01 | 金 | 10:00~16:00 | システムの評価
2023-09-02 | 土 | × | 調整日
2023-09-03 | 日 | × | 合同ゼミの準備
2023-09-04 | 月 | 10:00~16:00 |  | 合同ゼミ
2023-09-05 | 火 | 10:00~16:00 | 特徴抽出アルゴリズムの分析１
2023-09-06 | 水 | 10:00~16:00 | 特徴抽出アルゴリズムの実装１
2023-09-07 | 木 | 10:00~16:00 | 特徴抽出アルゴリズムの分析２
2023-09-08 | 金 | 10:00~16:00 | 特徴抽出アルゴリズムの実装２
2023-09-09 | 土 | × | 調整日
2023-09-10 | 日 | × | 休み
2023-09-11 | 月 | 10:00~16:00 | 特徴抽出アルゴリズムの分析３
2023-09-12 | 火 | 10:00~16:00 | 特徴抽出アルゴリズムの実装３
2023-09-13 | 水 | 10:00~16:00 | 調整日
2023-09-14 | 木 | 10:00~16:00 | 特徴抽出アルゴリズムの分析４
2023-09-15 | 金 | 10:00~16:00 | 特徴抽出アルゴリズムの実装４

## 研究詳細 (hidden)
優先度 | 内容
1 | 再現性の確認
内容: AIの生成文章のランダム性と一貫性を調査します。temperatureパラメータを変化させ、AIの出力の一貫性を評価します。
評価: AIの出力の再現性を理解し、それが性格検知にどの程度影響を与えるかを評価できます。
2 | 異なるAIキャラクターによる検知精度の検査
内容: BigFiveの性格特性を元に様々なAIキャラクターを作り、それらに性格変化を模倣させて検知します。
評価: システムの一般性と多様な性格に対する適応性を評価できます。
3 | データセットの量による検証
内容：異なる量のデータセットを使用してAIキャラクターの性格を構築し、その影響を評価します。
評価：データセットの量が性格構築と検知精度にどの程度影響を与えるかを理解し、最適なデータ量を見つけることができます。
4 | 閾値の影響の実験
内容: 閾値を変化させ、その影響を調査します。閾値が厳しいと小さな性格変化を検知でき、閾値が大きいと大きな性格変化を検知します。
評価: 最適な閾値を探し、性格変化の検知精度を最大化することができます。
5 | 人間の評価との相違を取る
内容: 心理学の専門家やユーザーによる性格変化の検知を行います。
評価: システムの妥当性と実現可能性を評価します。人間とシステムの間の評価の違いを理解することができます。
6 | 長期的なAIキャラクターの検知実験
内容: AIキャラクターの性格を微妙に変化させて、その変化を検知します。
評価: 長期的な性格変化を実現する上で、どの程度まで性格の変化を許容するかを評価できます。
7 | 自然言語によるBigFiveの回答
内容: AIキャラクターにBigFive性格診断を自然言語で受けさせます。
評価: 自然言語での回答が検知精度を向上させるか評価します。これにより、更なる高度な検知手法の効果を評価できます。